## Calcul des ressources
Role | Description | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | TOTAL HEURES TRAVAIL | € /h | € Total
Chef de projet | pour superviser le projet et s'assurer qu'il reste dans les délais et le budget. | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 235 | 22.75 | 5346.25
Coach SCRUM | pour aider une équipe à utiliser efficacement les principes et les pratiques de Scrum pour gérer un projet. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 89 | 28.85 | 2567.65
Data Scientists confirmé | pour gérer le prétraitement des données, l'entraînement des modèles et l'implémentation du système, ainsi que l'évaluation de celui-ci. |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 275 | 25.91 | 7125.25
Expert marketing/ventes | pour identifier les besoins des clients et recueillir des commentaires pour améliorer le système. | w12: 35; w13: 35; w14: 35 | 105 | 21.43 | 2250.15
Ingénieur QA | pour tester et valider le système avant la mise en production. | w11: 15; w12: 15; w13: 15; w14: 15 | 60 | 24.18 | 1450.8
Front-end Développer | pour avoir une responsable de la conception et de la mise en œuvre de l'interface utilisateur (UI) | w8: 35; w9: 35; w10: 35; w11: 35; w12: 35; w13: 35; w14: 35 | 245 | 24.73 | 6058.85
Back-end Développer | pour avoir une responsable de la conception et de la mise en œuvre de la logique de traitement des données d'une application | [5 empty] | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 210 | 24.73 | 5193.3
UX Designer | pour avoir une responsable de la conception de l'expérience globale de l'utilisateur avec un produit ou un service. | [5 empty] | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 195 | 23.08 | 4500.6
Responsable infrastructures | avoir une responsable de la planification, de la mise en place et de la gestion des systèmes et des services informatiques nécessaires pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou d'un projet. |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 27.47 | 3571.1
[17 empty] | € Total | 38063.95
Ressource | https://fr.talent.com
| € /mois | w1: Total
Blob Storage (500 GB) | 90 | w1: 360
NoSQL – Azure Cosmos DB (500 GB) | 380 | w1: 1520
Azure Machine Learning | 98 | w1: 392
| Total | w1: 2272
[16 empty] | TOTAL | 40335.95
Ressource | https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/

## dimensionnement - chiffrage
TOTAL COUTS APP |  | 40335.95
Planifie a amortisse sur 5 ans (cout annuel d`amortissement) |  | 8067.19
Profit net annuel |  | 300000
Evolution de profit annuel prenant en compte l'application | Profit net medium enregistre | Profit évolutive enregistre en utilisant l`application % | Profit évolutive enregistre en utilisant l'application (en €) | Cout d'amortissent | profit medium + profit évolutive en utilisant l'application (en €) | profit medium + profit évolutive enregistré en utilisent l'application - cout d'amortissent | Evolution de la rentabilité absolue | Evolution de la rentabilité %
1-ème année | 300000 | 15% | 45000 | 8067.19 | 345000 | 336932.81 | 1.1231 | 12.31%
2-ème année | 300000 | 25% | 75000 | 8067.19 | 375000 | 366932.81 | 1.2231 | 22.31%
3-ème année | 300000 | 45% | 135000 | 8067.19 | 435000 | 426932.81 | 1.4231 | 42.31%
4-ème année | 300000 | 60% | 180000 | 8067.19 | 480000 | 471932.81 | 1.5731 | 57.31%
5-ème année | 300000 | 75% | 225000 | 8067.19 | 525000 | 516932.81 | 1.7231 | 72.31%
TOTAL | 1500000 | 220% | 660000 | 40335.95 | 2160000 | 2119664.05 | 1.4131 | 41.31%

## identif eval Risques
Catégorie | Couleur | Risque identifié | Nom du risque | Description | Propriétaire | Origine du risques | Déclencheurs envisageables | Conséquences possibles | Mesures de prévention | Mesures d'atténuation | Probabilité d'apparaissons d'un risque | Gravité | Criticité | Moyenne
Périmètre projet |  | Réalisation d’un produit incohérent avec les attentes et les besoins des utilisateurs | Mauvaise périmètre | Le projet a pris une mauvaise vois et l'équipe à mal compris les besoins de ce projet. | Chef du projet | Absence de périmètre fonctionnel précis | Difficultés techniques en cours de développement Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception | Dépassement de charges (axe coût) Dépassement des échéances (axe délai) | Discussions avec les utilisateurs et l'équipe le premier jour du projet pour obtenir tous les points et préciser toutes les questions. | La création du formulaire de satisfaction. | 2 | 4 | 8 | 3
Budget |  | Dépassement de budget | Boudet dépassé | Le calcul de budget a été mal établi. On aura pas d'argent pour les ressources humaine/technique. | Chef du projet | Absence de périmètre fonctionnel précis | Difficultés techniques en cours de développement Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception Qualification de demandes nouvelles Choix d'une technologie nécessitant un achat Augmentation des prix pour les ressources technique | Dépassement de charges (axe coût) | Demander s'il y aura des ressources financières disponibles en cas de dépassement. | Réduire le fonctionnment de l'application Attribution de tâches difficiles aux employeurs moins calcifiés et moins coûteux. | 1 | 3 | 3 | 2
Temps |  | Impossibilité de modifier le deadline du projet | Modification du deadline impossible | Un deadline a été mal établis et une modification de cela est impossible au cœur du projet. | Chef du projet | Démarche commerciale | Planification des ressources Mise à jour du planning en cours de projet | Dépassement des échéances (axe délai) | Planifiez les délais avec des réserves de temps. | Livrer le projet avec des fonctionnalités simplifiés. | 1 | 4 | 4 | 2.5
Temps |  | Dépassement de date de délivrance du projet | Dépassement du délivrance | Le deadline final est dépassé et le produit final n'est pas délivrer. | Chef du projet | Pas de prise en compte des charges réelles | Difficultés techniques en cours de développement Retards de validations Aller-retours dans les phases de conception/création | Dépassement des échéances (axe délai) Dépassement de charges (si ajout de ressources) Impact négatif sur le déroulement des autres projets agence (effet domino) | Planifiez les délais avec des réserves de temps. | Livrer le projet avec des fonctionnalités simplifiés. | 2 | 4 | 8 | 3
Temps |  | Ralentissement de la production | Ralentissement | Des absences non planifiées du ressources humaine ou des difficulté technique dans l'équipe ont été apparu et il a un ralentissement du projet | Chef du projet | Ressources technique/humaine | Difficultés techniques en cours de développement Absence non planifiée de ressources | Dépassement des échéances (axe délai) | Recrutement de personnes compétentes. | Offrir une formation régulière pour actualiser les compétences requises. | 1 | 3 | 3 | 2
Équipe |  | Défaut de contrôle de la production | Défaut du control | Le Chef du Projet / SCRUM Master ont mal suivi l'avancement du projet qui est parti sur un mauvais chemin. | Chef du projet | Défaut du control | Incompréhension des spécifications Retours clients à traiter Évolution de périmètre | Mauvaise qualité de réalisation Délais de traitement des demandes allongé Attribution de responsabilité sur défaillance d'un tiers Dépassement des échéances (axe délai) | Faire des contrôles réguliers et planifiés. | Offrir une formation régulière pour actualiser les compétences requises et s'assurer que les taches du projet sont bien compris | 1 | 3 | 3 | 2
Équipe |  | Freins dans le pilotage opérationnel quotidien | Pilotage fariné | Réponse tardive du coté client ce qui ne permettra pas d'avancé en bon rythme. | SCRUM Master | Organisation client | Prise de décision opérationnelle Traitement d'une urgence Communication de brief | Anomalie dans la réalisation Allongement des délais Reprise de travaux effectués (axe coût) | Contact direct avec le client ou le facteur décisionnel. | Tenir des réunions régulières et rapporter l'avancement du projet au client. | 1 | 3 | 3 | 2
Prise de décision |  | Mauvaise identification d’un validateur | Mauvaise validateur | A cause de manque de connaissance technique le client valide des éléments technique qui ne corresponde pas au nécessité du projet | SCRUM Master | Encadrement de la relation client | Demande de validation | Allongement des délais Reprise de travaux effectués (axe coût) | Un lien régulier avec le client. | Présenter les avancées par petits pas. | 1 | 3 | 3 | 2
Prise de décision |  | Allongement des délais de validation | Délais de validation | A cause de validation tardive le projet n'avance pas dans le rythme planifié | Chef du projet | Organisation client | Demande de validation | Allongement des délais Reprise de travaux effectués (axe coût) | Fixer des rendez-vous au préalable et régulièrement. Attendre les réponses du client avant de prendre des décisions clés. | Répétez les petites étapes du projet lorsqu'elles sont présentées sur une base régulière. | 1 | 3 | 3 | 2
Complexité |  | Identification de vêtements et son catégorisation est plus difficile que prévu | Identification du vêtements | Le développement du système d’identification du vêtement nécessite plus ressources (temps, data, budget) | Data Scientiste | Modèle de segmentation | Donné complexes (catégories de vêtements) | Dépassement de charges (axe coût) Dépassement des échéances (axe délai) | Préparer et analyser les données existantes (établir des catégories de vêtements cibles avec le client) | utiliser les données simple existantes (éléments de base) | 4 | 4 | 16 | 4
Complexité |  | Trouver des donnés cohérente est difficile | Donnés cohérente introuvable | On ne peut pas trouver des données cohérentes bien étiqueté et qu'un étiquetage manuelle en interne devrait être fait ce qui peux avoir une nécessité de plus de ressources du temps | Data Scientiste | Sources des données | Donné complexes | Dépassement de charges (axe coût) Dépassement des échéances (axe délai) Donné non cohérents | établir et conclure un accord sur les données déclarées. | Utiliser les éléments connus | 4 | 5 | 20 | 4.5
Complexité |  | Intégration dans une application mobile du système est difficile | Intégration d'application | L'intégration du frontend & backend pose des difficultés d'implémentation. | Frontend/Backend Développer | Compétences clés manquantes | intégration complexe | Dépassement de charges (axe coût) Dépassement des échéances (axe délai) | Recrutement de personnes compétentes. | Utiliser l'externalisation pour résoudre des problèmes temporaires. Former les ressources humaines en interne. | 2 | 3 | 6 | 2.5
Complexité |  | Faire des recommandations est plus difficile que prévu | Recommandation du vêtements | L'élaboration du système de recommandations vestimentaires exige davantage de ressources (temps, données, budget) | Data Scientiste | Modèle de recommandation | Développement et éléments techniques | Dépassement de charges (axe coût) Dépassement des échéances (axe délai) | Planifiez les délais avec des réserves de temps. | changer la date limite si possible. | 4 | 4 | 16 | 4
Degré d’innovation |  | Absence de références techniques en cas de difficulté | Absence de référence | Le projet représente une innovation technique qui prend plus de temps à trouver des solutions car la référence technique est manquante. | Frontend/Backend Développer | Choix stratégiques | Développements techniques | Dépassement de charges (axe cout) Dépassement des échéances (axe délai) Solution non fonctionnelle | Etude préliminaire de références techniques. | Adaptation du projet aux techniques disponibles. | 3 | 3 | 9 | 3
Degré d’innovation |  | Réalisation d’un produit non fonctionnel | Mauvaise produit | L'application ne fonctionne pas bien ou il a un grand nombre de bugs. | Frontend/Backend Développer | Process interne | Développements techniques | Dépassement de charges (axe cout) Dépassement des échéances (axe délai) Solution non fonctionnelle | Étude de faisabilité initiale du projet. | Adapter le projet à la spécificité technique pour qu'il atteigne le maximum de fonctionnalité prévue. | 1 | 3 | 3 | 2
Risques spécifiques |  | Incompréhensions sur des spécifications techniques | Mauvaise compréhension | L'équipe a mal compris les spécifications techniques de projet. | Chef du projet | Organisation client | Demande d'informations spécifiques Transmission d'informations clés | Coûts supplémentaires (traductions) Dépassement des échéances (axe délai) Solution non fonctionnelle Erreurs à l'exploitation | Étude de faisabilité initiale du projet. | Demander des explications complémentaires au client. | 1 | 3 | 3 | 2
Risques spécifiques |  | Climat conflictuel dans l’équipe projet | Equipe conflictuel | Il a des conflits dans l'équipe qui peuvent apparaître au cours du projet et qui peuvent ralentir le bon fonctionnement du projet. | SCRUM Master | Organisation client | Transfert d'informations aux mauvais contacts Participation aux ateliers Arbitrage d'une question fonctionnelle | Prise de décision impossible Consignes incohérentes Ralentissement / paralysie du projet Conflit ouvert | Établir les limites des responsabilités et communiquer la zone d'implication. | organiser des ateliers et des formations sur le travail d'équipe et tenter d'harmoniser l'atmosphère de l'équipe et de résoudre les conflits qui sont survenus entre les membres de l'équipe. | 1 | 2 | 2 | 1.5
Risques spécifiques |  | Mauvaise perception des résultats du projet | Mauvaise perception du résultat | Mauvaise interprétation de l'objet du projet et de l'intention du client. | SCRUM Master | Encadrement de la relation client | Définition des KPI projet Réunion de bilan | Insatisfaction du client | toujours tenir le client au courant des progrès et faire des présentations régulières du projet pour veiller à ce que nous soyons sur la bonne voie. | analyser le degré de cohérence et corriger les contradictions afin que le résultat final soit satisfaisant. | 1 | 5 | 5 | 3
Cyber Attaque |  | Fuite des données | Fuite des données | Accès/changement/suppression de données utilisateur non authentifié. | Data Scientiste | Cyber Attaque extérieur, Incident technique | Mauvaise sécurité | Access au Blob Storage/ datasse par des personne non autorisé Service arrêté | sécurité d'application communication encristé RBAC-rôle base Access control backup & restore blurer des informations non-nécessaire (visages...) sur les images | Résoudre le problème aussi rapidement que possible en repérant la source de la fuite de données. | 2 | 5 | 10 | 3.5
Plan d’action de mitigation des principaux risques identifiés
Nom du risque | Responsable | Mesures de prévention
Identification du vêtements | Data Scientiste | Préparer et analyser les données existantes (établir des catégories de vêtements cibles avec le client)
Donnés cohérente introuvable | Data Scientiste | établir et conclure un accord sur les données déclarées.
Recommandation du vêtements | Data Scientiste | Planifiez les délais avec des réserves de temps.

## registre des traitements CNIL
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Noroman | Prénom : | Irene | Adresse : | 1 Pl. de la Tour Poitevine | Adresse mél : | 0606@gmail.com
| Code postal : | 26190 | Ville : | Rome | Téléphone : | 606060606
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : | Ghernon | Prénom : | Giacomo | Adresse : | 1 Pl. de la Tour Poitevine | Adresse mél : | 0909@gmail.com
| Code postal : | 26190 | Ville : | Rome | Téléphone : | 609090909
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : | Hier | Prénom : | Lila | Société (si DPO externe) : | SARL SECURITE | Adresse : | Via Santa Maria in Via, 19
| Code postal : | 26190 | Ville : | Rome | Téléphone : | 609090909 | Adresse mél : | sarl@gmail.com
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  |  | Oui/non
Analyse de photos du style personnel | 1-ImageAnalyse | 01.02.2022 | 01.02.2022 | utiliser les images collectées pour recommander des vêtements en fonction de son style personnel |  |  | Oui
Payment avec carte bancaire | 2-Payment | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Debiter la carte bancaire pour l'achat d'utilisateur |  |  | Oui
Changer les données du connection | 3-Connexion | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Changer l'email, le mot de passe, addresse pour mettre a jour les donnes |  |  | Oui
Lire Information du profil d'utilisateur | 4-InfoProfil | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Utiliser le nom, age, taille, poids, préference du style, hystoire d'achats pour faire des recommendations des vetments |  |  | Oui
Enregistrement des articles de vêtement achetés | 5-HystoireAchats | 01.02.2022 | 01.02.2022 | évaluer ses préférences en matière de vêtements pour pouvoir faire les recommendations |  |  | Oui
Fiche de registre | [6 empty] | 1-ImageAnalyse
Cet exemple est basé sur un traitement fictif qu'il ne faut pas reprendre tel quel. Adaptez-le à vos activités (cf. onglet 3).
Description du traitement
Nom du traitement | Analyse de photos du style personnel
N° / RÉF | 1-ImageAnalyse
Date de création du traitement | 01.02.2022
Mise à jour du traitement | 01.02.2022
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue Rivoli | 75001 | Rome | Italie | 01 xx xx xx xx | exemple1@gmail.com
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue Rivoli | 75001 | Rome | Italie | 01 xx xx xx xx | exemple2@gmail.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | utiliser les images collectées pour recommander des vêtements en fonction de son style personnel
Sous-finalité 1 | chargement du photos
Sous-finalité 2 | detection du vetment et du style
Sous-finalité 3 | récommendation du vetment pour l'uitilisateur
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | images |  |  | 1 AN AVEC C`ACCORD DE CLIENT
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | RIB |  |  | 1 AN AVEC C`ACCORD DE CLIENT
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | N/A |  |  | 1 AN AVEC C`ACCORD DE CLIENT
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | clients enregistre sur l`app
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne qui traite les données |  |  | service de cyber securite
Destinataire 2 | Partenaires institutionnels ou commerciaux |  |  | Banques et insitutions financieres
Destinataire 3 | Destinataires dans des pays tiers ou organisations internationales |  |  | Des clients internationaux utilisant l`app
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Mesures de protection des logiciels |  |  | Encriptatage
Mesure de sécurité 2 | Backup des données |  |  | sauvgarde supplimentaire des données
Mesure de sécurité 3 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | acces utilisateurs sur l`info qui les concerne uniqment
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 | representance en France | Andorre | Certification |  | Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée du 20 juin 2018
Note on A37: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on F43: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on A44: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on A48: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on E54: Durée de conservation Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on A59: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemples : salariés, clients, patients, prospects …
Note on A62: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on A67: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on A72: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## enjeux legeaux et etique
Titre | Description
Protection des données personnelles | Les données personnelle comme adresse mail, nom, prénom, adresse phisique, genre, taille, ainsi que les photos pris par eux seront protégé
Respect de la vie privée | Les utilisateur seront informés de la manière dont leurs données personnelles seront utilisé et ils seront en mesure d'accepter ou non et des modifié leur choix les données personnelles qui seront partagé avec l'application ou le système de recommandation
Traitement équitable des données | Tout les information qui peux diriger vers des recommandation discriminante seront évité (race, religion, orientation sexuelle)
Transparence | Tout les algorithmes utilisé dans notre système de recommandation seront décrit au utilisateurs. Les utilisateurs seront informé de quelle manière leurs données seront utilisé.
Sécurité | Les accès non autorisés, les fuites de données et les attaques informatiques doit être bien pris en compte pour les données des utilisateurs.
Confidentialité | Les recommandation qui seront fourni au utilisateur doivent être confidentielle et ne seront pas partagé avec d'autres parties sans les accord des utilisateurs.
Responsabilité | Notre équipe (data scientiste, développeurs) sont responsables et n'utilise pas les données de notre utilisateurs en respectant leurs vie privée.